陕西省医保定点公立医疗机构药品

和医用耗材货款医保基金与医药

企业在线直接结算实施方案

（征求意见稿）

药品和医用耗材货款及时结算是深化医疗保障制度改革、降低医药企业交易成本、保障药品和医用耗材供应的重要内容。为推进建立医保基金与医药企业在线直接结算机制，根据《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》《中共陕西省委 陕西省人民政府印发〈关于深化医疗保障制度改革的若干措施〉的通知》等文件精神，制定本实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和党中央、国务院关于深化医药卫生体制改革有关决策部署，在落实医疗机构药品和医用耗材采购结算主体责任的前提下，分步推行药品和医用耗材货款医保基金与医药企业在线直接结算（以下简称“直接结算”），增强改革的系统性、整体性、协同性，降低企业交易成本，提高药品和医用耗材供应保障能力，使人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。

- （二）实施范围

- 全省各级医保定点公立医疗机构（以下简称“医疗机构”），按规定在我省医药集中采购平台实际采购的国家和省级集中带量采购中选药品和医用耗材（以下简称“中选产品”）货款均纳入直接结算，并逐步扩大直接结算产品范围。尚未纳入直接结算范围的药品和医用耗材货款，仍由医疗机构与医药企业自行结算。

- （三）目标任务

- 2024年11月底前，建立全省统一的药品和医用耗材结算监管平台（以下简称“监管平台”），实现监管平台与省医药集中采购平台（以下简称“采购平台”）、各统筹地区医保经办系统对接和数据共享，完成中选产品医保基金直接结算功能开发。2024年底前，指导1-2个统筹地区先行试点开展中选产品货款直接结算工作。根据试点运行情况，逐步扩大参与直接结算的统筹地区范围，到2025年底全省各统筹地区均实现直接结算工作。

（四）基本原则

1.统一标准，联动实施。省级医保、财政部门统一确定直接结算工作实施范围、结算账户、结算流程等政策标准，并建设统一的采购平台结算模块，做到全省一盘棋。各统筹地区医保、财政部门负责制定本地区工作方案，并做好组织实施。

2.属地管理，分级结算。省级医保部门负责全省医疗机构药品和医用耗材货款直接结算政策的制定；省医保经办中心负责监管平台的日常运维和对各统筹区直接结算的业务指导；各统筹地区医保部门负责本辖区医疗机构的药品和医用耗材货款直接结算工作的监督管理；各统筹地区医保经办机构受本辖区医疗机构委托，负责与医药企业直接结算药品和医用耗材货款。

3.积极稳妥，分步推进。从中选产品着手，选择部分统筹区先行开展试点，通过试点逐步改进完善，适时在全省全面实行直接结算。

二、主要任务

（一）设立结算账户。各统筹地区医保经办机构统一在医保基金支出户下设立药品和医用耗材直接结算子账户（以下简称“直接结算子账户”）进行分账核算，用于支付医疗机构药品和医用耗材采购货款，接收医疗机构返款，每月向财政部门提交用款计划；财政部门根据经办机构提交的用款计划将资金从社会保障基金财政专户拨入直接结算子账户，用于保障药品和医用耗材货款结算。

（二）统一结算规程。各统筹地区医保经办机构根据医药企业和医疗机构双方确认后的药品和医用耗材货款结算数据，于当月月底前通过直接结算子账户向医药企业拨付药品和医用耗材货款，并从相关医疗机构的医保结算款中抵扣；应付给医疗机构的医保基金结算款不足以抵扣药品和医用耗材货款的，不足部分由医疗机构及时返还；医药企业在收到药品和医用耗材货款后及时进行收款确认。具体经办规程见附件1。

医疗机构与医药企业之间因药品和医用耗材退换货、调价等产生的货款，经医疗机构与医药企业双方确认后，由各统筹区医保经办机构在应付给医药企业的直接结算货款中核减。

三、保障措施

（一）加强组织领导。推行药品和医用耗材货款医保基金与医药企业直接结算是深化医疗保障制度改革的一项重点任务，社会各界广泛关注，各地各有关单位要高度重视，加强组织领导，成立工作专班，压实工作责任，搞好统筹协调，确保工作做实做细。

（二）规范协议管理。开展直接结算工作前，医疗机构须向所属统筹地区医保经办机构出具《医疗机构药品和医用耗材货款医保基金在线直接结算委托书》（见附件2）。各统筹地区医保经办机构将直接结算工作纳入医保定点服务协议管理。省公共资源交易中心组织医疗机构、医药生产企业和配送企业，在采购平台上签订补充购销协议，明确实施直接结算工作中各方权利和义务。

（三）统一平台建设。依托省医疗保障信息平台，在采购平台建设直接结算模块，采购平台、基金财务管理子系统实现数据互联互通。直接结算业务的结算申请、对账确认、货款拨付等全业务、全流程通过信息系统在线操作，全程留痕、全程监管。

（四）明确任务分工。各地各单位要严格落实分级管理的要求，增强改革定力，确保改革平稳有序推进。医药企业应当按照购销协议约定保障药品和医用耗材的供应和配送，并及时准确提交结算申请和票据信息；医疗机构应承担采购结算主体责任，及时做好药品和医用耗材的验收入库、审核对账工作，确保网采数据真实准确，并将医保基金结算款不足以抵扣药品和医用耗材货款的部分及时返还至直接结算子账户；各级医保经办机构要严把程序关，确保及时足额支付药品和医用耗材货款和医保基金结算款，进行会计核算，定期清理暂收暂付款。

（五）加强监督管理。各统筹地区医保部门要加强对直接结算工作的监督管理，及时协调解决政策执行中存在的问题；省医保经办中心要对全省直接结算工作做好业务指导和监督；省公共资源交易中心要对全省药品和医用耗材网上采购、交易、结算情况进行监测分析，重点关注采购量异常变化、配送不及时或不响应等问题。省医疗保障局、省财政厅定期评估各地政策执行情况和工作进展，保障医保基金与医药企业直接结算工作稳步实施。

本实施方案自印发之日起实施。

# 附件：1.陕西省医保定点公立医疗机构药品和医用耗材货款医保基金与医药企业在线直接结算经办规程（试行）

# 2.医疗机构药品和医用耗材货款医保基金在线直接结算委托书

附件1

陕西省医保定点公立医疗机构药品

和医用耗材货款医保基金与医药

企业在线直接结算经办规程

（试行）

第一章  总则

第一条  按照《陕西省医保定点公立医疗机构药品和医用耗材货款医保基金与医药企业在线直接结算实施方案》文件要求，为规范药品和医用耗材医保基金与医药企业直接结算工作，制定本规程。

第二条  统一结算范围。结算范围按照《陕西省医保定点公立医疗机构药品和医用耗材货款医保基金与医药企业在线直接结算实施方案》规定的实施范围执行。尚未纳入直接结算范围的药品和医用耗材货款仍由医疗机构与医药企业自行结算。

第三条  明确结算职责。按照属地管理、分级负责的原则，各统筹地区医保经办机构负责本辖区医疗机构中选产品的结算。医疗机构向所在统筹地区医保经办机构出具《医疗机构药品和医用耗材货款医保基金在线直接结算委托书》。医药企业通过采购平台维护银行结算账户，用于接收药品和医用耗材货款。医保经办机构与医药企业按月结算药品和医用耗材货款。

第二章  结算账户管理

第四条  结算账户是指医疗机构、医保经办机构和医药企业用于直接结算药品和医用耗材货款的银行账户，账户信息主要包括：开户单位名称、账号、开户银行、银行行号等信息。

第五条  各统筹地区医保经办机构在医保基金支出户下设立药品和医用耗材直接结算子账户，进行分账核算，并在省医保信息平台基金财务管理子系统上登记，用于支付药品和医用耗材货款，接收医疗机构返款。

第六条  医药企业通过采购平台直接结算模块，登记结算账户信息，登记的结算账户应为本单位基本存款账户（基本存款账户被依法冻结的除外）。

医药企业登记或变更结算账户信息，应在采购平台直接结算模块提交基本存款账户登记（变更）申请、法定代表人授权书、事业单位法人证书（企业法人营业执照副本）及业务经办人身份证明材料。

医药企业对所登记账户信息的真实性、准确性和有效性负责。对不按要求提供登记、变更资料的，不予办理相关业务。

第三章  资金结算

第七条  确认入库信息。医疗机构通过采购平台将采购订单信息发送给医药企业。医药企业根据采购平台提供的采购信息将药品和医用耗材配送到医疗机构，按照配送产品的医保业务编码单独开具销货发票（同一医保业务编码下可包括多个生产批次），并在2日内通过采购平台上传交易票据，票据相关信息（包括生产厂家、产品名称、产品注册证号、配送企业、规格型号、生产批号、发票号、数量、单价等）应与系统数据相一致。医疗机构根据医药企业上传的票据信息组织完成验收入库后，在3日内通过采购平台进行入库信息、采购数据及相关票据审核确认工作，对有异议的票据及时退回并将情况反馈给医药企业。医疗机构确认完成后视为交易完成。

第八条  发起结算申请。医药企业每月3日（法定节假日顺延2日，下同）前在采购平台发起上月交易的结算申请。医药企业应检查发起结算申请的有关材料，确保和真实交易情况完全一致。医药企业发起结算申请后，采购平台应提醒医疗机构及时审核。

如药品或医用耗材在结算周期内产生退换货或调价，医药企业应在发起的结算申请中应核减相应费用。

第九条  审核结算申请。医疗机构每月8日前根据实际采购明细清单，审核产品入库数量、采购价格和应付货款，确保交易数据和真实交易情况完全一致。如结算数据审核有异议（包括预计退货或调价），由医疗机构填写异议原因后退回医药企业，并入下一个结算周期申请。

医药企业未核减的退换货或调价费用，由医疗机构在进行结算申请审核时填写异议原因后退回医药企业，并入下一个结算周期申请。

医疗机构未按时审核的，系统默认审核通过，默认审核通过的差错由医疗机构负责。

第十条  复核确认结算报表。医保经办机构每月10日前根据医疗机构的审核结果，通过采购平台生成上月结算对账报表，包括“医疗机构应付各医药企业的药品和医用耗材货款明细表（含退换货或调价核减部分）”和“医药企业应收各医疗机构的药品和医用耗材货款明细表（含退换货或调价核减部分）”，两张明细表对应数据一致。医保经办机构发起结算申请后，采购平台应提醒医疗机构和医药企业及时复核。

医疗机构于每月15日前在采购平台上对结算对账报表进行复核，复核确认的结算数据为同意支付的结算数据，未按时确认的，系统默认同意支付，默认支付的差错由医疗机构负责；复核有异议的结算数据，医疗机构填写异议原因后退回医药企业，医药企业处理后于次月5日前按下一个结算周期发起申请。

医药企业于每月15日前在采购平台上核对确认医疗机构复核数据，未按时确认的，系统默认确认，默认支付的差错由医药企业负责；医药企业对医疗机构复核结果有异议的，可提出申诉，符合要求的结算数据将纳入下一个结算周期。

采购平台对经医疗机构确认同意支付、医药企业复核确认的药品和医用耗材货款结算数据推送到基金财务管理子系统。

第十一条  资金申请。医保经办机构根据医疗机构和医药企业确认的结算货款情况，每月18日前将用款计划提交同级财政部门，财政部门每月23日前将资金拨付至直接结算子账户。

第十二条  货款拨付。每月月底前，医保经办机构根据医疗机构、医药企业双方确认一致的结算数据按批次生成中选产品货款支付单，通过基金财务管理子系统向医药企业支付药品和医用耗材货款。

第十三条  抵扣药品和医用耗材货款。医保经办机构应于每月20日前将当月应支付给各医疗机构的医保结算费用传送到基金财务管理子系统，抵扣代医疗机构垫付的药品和医用耗材货款后，每月月底前将应付给医疗机构的医保基金结算款剩余部分拨付给医疗机构。抵扣的药品和医用耗材货款金额由支出户转入直接结算子账户。抵扣垫付药品和医用耗材货款后，若应付给医疗机构的医保结算款剩余部分为负数，为上月医保基金结算费用不足抵扣药品和医用耗材货款的部分，医疗机构应在次月10日前返还至直接结算子账户；逾期未返还的，暂停其医保费用结算，待医疗机构将应付货款返还至直接结算子账户后，可恢复其医保费用结算。

第十四条  收款确认。医药企业在收到货款后3日内在采购平台上进行收款确认；未按时确认的，暂停其直接结算业务，待确认后可恢复其直接结算业务。

第四章  结算功能模块的建设及应用

第十五条  省级医保技术服务部门负责采购平台直接结算模块的建设和运维。采购平台直接结算模块应包括结算申请、结算申请审核、对账确认、结算账户管理、资金收付确认反馈等功能。

第十六条  采购平台、监管平台、基金财务管理子系统实现数据的互联互通。直接结算全业务、全流程通过信息系统实现在线操作，基金财务管理子系统接收采购平台付款数据并生成支付明细汇总表，进行线上拨付，并将拨付结果反馈至采购平台。

第十七条  医保经办机构每月向医疗机构拨付医保结算资金时，通过基金财务管理子系统将上个月代医药机构垫付的药品和医用耗材货款扣减后生成新的拨付明细汇总表，每月月底前将剩余医保基金结算款拨付至医疗机构。

第五章  账务处理

第十八条  结算账户的账务处理按照《陕西省医保定点公立医疗机构药品和医用耗材货款医保基金与医药企业在线直接结算实施方案》要求执行。

第十九条  医保经办机构代医疗机构拨付药品和医用耗材货款时，凭直接结算支付单、银行回单等资料借记“暂付款—药品和医用耗材货款结算垫付款”科目，贷记“支出户存款—药品和医用耗材货款结算子账户”科目，并按医疗机构、医药企业进行辅助明细核算。收到医疗机构还款时，按还款金额借记“支出户存款—药品和医用耗材货款结算子账户”科目，贷记“暂付款—药品和医用耗材货款结算垫付款”科目。抵扣医疗机构医保基金结算资金时，按抵扣药品和医用耗材货款金额和转入药品和医用耗材货款结算子账户金额，借记“支出户存款—药品和医用耗材货款结算子账户”、有关“医疗保险待遇支出”科目，贷记“支出户存款—XX险种支出户”“暂付款—药品和医用耗材货款结算垫付款”科目。

第二十条  公立医疗机构发生药品和医用耗材货款收付业务时，按《政府会计制度》和《财政部关于印发医院执行〈政府会计制度--行政事业单位会计科目和报表〉的补充规定》进行会计核算。

第六章  监督管理

第二十一条  医保经办机构将直接结算工作纳入医保定点服务协议管理，发现医疗机构违反医保协议约定行为的，应督促医疗机构及时改正，并依据协议给予相应处理。

第二十二条  省医保经办服务中心要对全省直接结算工作做好业务指导和监督。省公共资源交易中心要对全省中选产品网上采购、交易、结算进行监测分析，重点关注采购量异常变化、配送率下降等情况。省医保局、省财政厅定期评估各地政策执行情况和工作进展，推进医保基金与医药企业直接结算工作稳步实施。

第七章  附则

第二十三条  本规程自印发之日起施行。

第二十四条  本规程由陕西省医疗保障局负责解释。

2024年 月 日

附件2

医疗机构药品和医用耗材货款

医保基金在线直接结算委托书

医保经办机构：

根据《陕西省医保定点公立医疗机构药品和医用耗材货款医保基金与医药企业在线直接结算实施方案》相关要求，现委托贵单位于    年    月    日起，将我单位通过省医药集中采购平台采购的纳入直接结算范围的药品和医用耗材货款，从我单位应收医保基金结算款中扣除，直接支付给相应的医药企业，垫付的货款从我单位当月医保基金结算款中抵扣。我单位当月医保基金结算款不足以抵扣直接结算货款的部分，我单位承诺于次月10日前返还至直接结算子账户，逾期未返还的，自愿接受医保定点协议约定处理。

我单位负责审核医药企业发起的结算申请、复核确认结算报表，并对交易的真实性、药品和医用耗材结算货款的准确性负责。

特此委托。

委托单位（盖章）：

委托人（法人代表签字/签章）：

年  月  日